## Documentação e Matriz (2)
[17 empty] | Tipo | Funcional
|  |  | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [9 empty] | Data: |  |  |  |  | Não Funcional
|  |  | Projeto: Go! - Grupo 1 | [9 empty] | Autor:
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 | 1 | Site Institucional
C | 1.1 | Estrutura do site em HTML |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
3 | 1.1.1 | Definição paleta de cores |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Entregue
4 | 1.1.2 | Definição logo |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Entregue
5 | 1.1.3 | Wireframes do site |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Entregue
6 | 1.1.4 | Tela Login |  |  |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
7 | 1.1.5 | Tela Home |  |  |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
8 | 1.2 | Tela de Cadastro |  |  |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
9 | 1.2.1 | Tela sobre a empresa |  |  |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
10 | 1.2.2 | Tela de Itinerário |  |  |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
11 | 1.2.4 | Navbar (botões home/sobre/entrar) |  |  |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
12 | 1.3 | Footer (informações da empresa) |  |  |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
13 | 1.3.1 | Formulários de cadastro |  |  |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
14 | 1.3.2 | Tela de pesquisa |  |  |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
15 | 1.3.3
16 | 1.3.4
17 | 1.4.
18 | 1.5
19 | 1.6
20 | 1.6.1
21 | 1.6.2
22 | 1.6.3
23 | 1.7
24 | 1.7.1 | Banco de Dados
25 | 1.7.2 | Modelagem lógica |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
26 | 1.7.3 | Dicionário de dados |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
27 | 1.7.4 | Modelagem conceitual |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
28 | 1.8
29 | 1.8.1
30 | 1.8.2
31 | 1.8.3
32 | 1.8.4
33 | 1.9 | Documentação de Negócios
34 | 1.9.1 | Contextualização de negócio |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
35 | 1.9.2 | Backlog |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Projetado
36 | 1.9.3 | Justificativa de negócio |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Entregue
37 | 1.9.4 | Proto Persona |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Entregue
38 | 1.10 | Jornada do usuário |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Entregue
39 | 1.11 | Mapa de empatia das PP |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Entregue
40 | 1.11.1 | BPMN |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
41 | 2 | Canvas |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Entregue
42 | 2.1 | Diagrama de solução |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Entregue
43 | 2.1.1 | Diagrama de classes |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Entregue
44 | 2.2 | Power Point da apresentação |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Entregue
45 | 2.3 | Trello |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Entregue
46 | 2.4 | Desenho de arquitetura de aplicação |  |  |  | Não Funcional
47 | 2.5
48 | 2.6
49 | 2.7
50 | 3
51 | 3.1
52 | 3.2
53 | 3.3
54 | 3.4 | Sistema - API REST | [16 empty] | Proposto
55 | 3.5 | Passar API de Kotlin para JAVA |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
56 | 3.6 | Endpoints de requisição (Controller Usuário, Viagens e Paradas) |  |  |  | Não Funcional
57 | 3.6.1 | Cadastrar usuários (POST) | [16 empty] | Proposto
58 | 3.6.2 | Login (POST) | [16 empty] | Proposto
59 | 3.6.3 | Cadastrar viagem (POST)
60 | 3.6.4 | Listar por usuário id (GET)
61 | 3.6.5 | Buscar por destino (GET) | [16 empty] | Proposto
62 | 3.6.6 | Buscar por viagem (GET) | [16 empty] | Proposto
63 | 3.6.7 | Cadastrar paradas (POST) | [16 empty] | Proposto
64 | 3.7 | Classe Documents | [16 empty] | Proposto
65 | 3.7.1 | Classe viagem
66 | 3.7.2 | Classe paradas
67 | 3.7.3 | Classe usuário
68 | 3.12.1 | Classes Data Transfer Objetc | [16 empty] | Proposto
69 | 3.12.2. | Classes Repostorys | [16 empty] | Proposto
70 | 3.13 | Classes Services | [16 empty] | Proposto
71 | 4 | [17 empty] | Proposto
72 | 4.1
73 | 4.2
74 | 4.3
75 | 4.4
76 | 4.5
77 | 4.6
78 | 4.7
79 | 4.8
80 | 4.9
81 | 4.10
82 | 4.11
83 | 4.12 | Sistema - Dashboard | [16 empty] | Proposto
84 | 4.13 | Estrutura HTML da dashboard |  |  |  | Não Funcional | [12 empty] | Proposto
85 | 4.13.1 | Estilizar a página |  |  |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
86 | 4.13.2 | Configuração da API - Google Maps |  |  |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
87 | 4.13.2 | Conexão da API REST com a dashboard | [16 empty] | Proposto
88 | 4.14 | Filtro de paradas | [16 empty] | Proposto
89 | 4.14.1 | Traçar rotas | [16 empty] | Proposto
90 | 4.14.2 | Busca de localidades | [16 empty] | Proposto
91 | 4.15 | Biblioteca de autocomplete | [16 empty] | Proposto
92 | 4.16
93
94
95
96